## Hoja1
DIAGRAMA RACI
PERSONAS
ACTIVIDAD | Director de proyecto | Equipo de desarrolladores | Consultoría COVID19 | Formadores del equipo de desarrollo | Personal de mantenimiento | Formadores del equipo de mantenimiento | Arquitecto Software | Representante del fabricante de estaciones de recarga | Representante del ayuntamiento | Representante EMT | Representante del fabricante de vehículos | Analista de negocio | Usuarios finales | Ingeniero de pruebas | Equipo de marketing | Juristas | Personal de RRHH
Selección de los miembros del equipo de desarrollo A1-WP-1.2.1 | R/A | I | [14 empty] | R
Asegurar la obtención de conocimientos necesarios para desarrolladores A2-WP-1.2.2 | A | R | C | R | [11 empty] | C
Formación del equipo del mantenimiento A3-WP-1.2.3 | A |  | C |  | R | R
Definición de requisitos de infraestructura A4-WP-1.3.1 | I | [5 empty] | R/A | C | C | C | [5 empty] | C
Selección de los modelos de vehículo a utilizar A5-WP-1.3.2 | R/A | [7 empty] | C | C | C
Designación de las zonas de carga y aparcamiento A6-WP-1.3.3 | R/A | [7 empty] | C | [6 empty] | C
Definición de los sistemas informáticos necesarios A7-WP-1.3.4 | A/C | [5 empty] | R |  | I
Requisitos de software A8-WP-1.4.1 | I | R | [6 empty] | C | C |  | R/A | C
Estudio de los sistemas actuales A9-WP-1.4.2 | R/A | [7 empty] | C | C
Plan de integración con los sistemas actuales A10-WP-1.4.3 | A | R |  |  |  |  | R |  | C | C
Plan de soporte futuro A11-WP-1.4.4 | A | R |  |  |  |  | R |  | C | I
Diseño del software A12-WP-1.5.1 | I | R |  |  |  |  | R/A |  | I
Desarrollo del sistema A13-WP-1.5.2 | I | R |  |  |  |  | R/A |  | I
Pruebas A14-WP-1.5.3 | I | R |  |  |  |  | R/A | [6 empty] | R
Despliegue A15-WP-1.5.4 | A | R | [6 empty] | I
Requisitos del software (APP MANTENIMIENTO) A16-WP-1.6.1 | I | R |  |  | C |  |  |  | C |  |  | R | C
Estudio de los sistemas actuales (APP MANTENIMIENTO) A17-WP-1.6.2 | R/A | [7 empty] | C | C
Plan de integración con sistemas actuales ( APP MANTENIMIENTO) A18-WP-1.6.3 | A | R |  |  |  |  | R |  | C | C
Plan de soporte futuro (APP MANTENIMIENTO) A19-WP-1.6.4 | A | R |  |  |  |  | R |  | C
Diseño del Software (APP MANTENIMIENTO) A20-WP-1.7.1 | I | R |  |  |  |  | R/A
Desarrollo del sistema (APP MANTENIMIENTO) A21-WP-1.7.2 | I | R |  |  |  |  | R/A
Pruebas (APP MANTENIMIENTO) A22-WP-1.7.3 | I | R |  |  |  |  | R/A | [6 empty] | R
Despliegue (APP MANTENIMIENTO) A23-WP-1.7.4 | A | R | [6 empty] | I
Instalación de sistemas informáticos A24-WP-1.8.1 | I | R |  |  |  |  | A | C/I | C | C | C/I
Establecimientos de zonas de carga y aparcamiento A25-WP-1.8.2 | A/R | [7 empty] | C | C
Refuerzo del equipo de recogida A26-WP-1.8.3 | A |  |  |  | I |  |  |  | R | [7 empty] | R
Adquisición de vehículos A27-WP-1.9.1 | A/R | [7 empty] | I |  | C
Distribución de vehículos por la ciudad A28-WP-1.9.2 | I | [7 empty] | R/A |  |  | R
Pruebas del sistema A29-WP-1.10.1 | I | [5 empty] | R/A | [6 empty] | R
Documentación final del proyecto A30-WP-1.10.2 | A | R | [9 empty] | R |  |  |  | C
Publicación del sistema A31-WP-1.11.1 | R/A |  |  |  | I |  |  |  | I
Plan de Marketing A32-WP-1.11.2 | A | [7 empty] | C | [5 empty] | R | C